第九部分：運動和康樂活動管理

工作紙五

- 「時間因素」例子

畢業盃籃球及羽毛球比賽的工作安排

XXXXXX中學 2012-2013年度畢業盃籃球及羽毛球比賽 籌備工作日程表 籃球比賽日期; ：; 30/11/2012, 7/12/2012, 14/12/2012 (星期五). 羽毛球比賽日期; ：; 10/12/2012 (星期一). 工作項目; 預計完成日期; 負責人. 1; 成立工作小組; 3/10/2012; aaa. 2; 印製章程及宣傳海報; 17/10/2012; bbb. 3; 邀請嘉賓; 17/10/2012; xxx老師. 4; 宣傳; 2211/2012; ddd eee. 5; 報名; 8/11/2012; xxx老師. 6; 抽簽; 9/11/2012; xxx老師. 7; 編排賽程; 13/11/2012; ccc. 8; 邀請裁判及工作人員; 13/11/2012; xxx老師. 9; 編印賽程及派發賽程; 15/11/2012; bbb. 10; 編排比賽日詳細分工表; 15/11/2012; aaa. 11; 訓練裁判及工作人員; 20/11/2012; xxx老師. 12; 安排比賽日的攝影和拍攝工作; 23/11/2012; xxx老師. 13; 預備獎盃、獎牌; 26/11/2012; xxx老師. 14; 預備嘉賓紀念品及 裁判與工作人員感謝狀; 26/11/2012; xxx老師. 15; 安排各類比賽用品; 26/11/2012; xxx老師. 16; 公布最後賽果; 18/12/2012; aaa. 17; 籌辦檢討會及存檔; 19/12/2012; xxx老師. 18; 頒獎; 20/12/2012; bbb.

- 問題

請為校內的社際籃球比賽擬定一份「籌備工作日程表」。